## OGSM单页模板
要素 | 内容 | KPI指标 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 检核点
O - Objective (目的) | 降成本
降费用
提高人效
G - Goals (目标) | 如何衡量是否到达？ 具体的、可量化的、有时间限制的关键结果
目标1：降成本3%
目标2：降费用1%
目标3: 提高效率午餐上座率10%、晚餐预定率10%、节假日翻台率
S - Strategies1降成本3% (策略) | 我们选择哪条路过去？ 实现目标的关键路径和方法（3-5条）
策略1：集中采购食材降3%
策略2：品控督导
策略3：菜单结构重新梳理
S2降费用 | 策略1：低值易耗品（采购不固定）、客情维护（小吃水果赠送4000/月/店）、餐具破损率高
策略2：提成（手环激励、菜品提成、充值提成）
策略3：能源费用控制（有区域记录吗？）占比4%2家、5%1家、6%红桥店、10.8%河东店
S3提效 | 策略1：挖潜会员增量，会员基础档案的补充完善、餐前、中、后维护
策略2：排班，人力资源有效匹配到包间、高峰期
策略3：提高坪效，档口销售、区域经营
策略4：训练标准化和服务意识
S4人才晋升培养 | 策略1：
策略2：
策略3：
策略4：
M - Measures (衡量) | 我们需要具体做什么？ 支撑每条策略的具体行动计划和KPI

## 行动计划跟踪
策略编号 | 策略名称 | 行动计划 | KPI指标 | 目标值 | 当前值 | 完成率 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 备注
S1 | 产品创新 | 建立52周菜单库，每周推出2-3款新品 | 新品贡献率≥30% | 30% |  |  | 产品部-张三 | 2026-01 | 2026-12 | 进行中
S1 | 产品创新 | 成立产品创新小组，每月进行用户测试 | 用户满意度≥4.5分 | 4.5 |  |  | 产品部-张三 | 2026-01 | 2026-12 | 进行中
S1 | 产品创新 | 与供应商合作开发独家食材 | 独家食材占比≥20% | 20% |  |  | 供应链-李四 | 2026-02 | 2026-12 | 进行中
S2 | 品牌年轻化 | 签约5位顶级代言人，发起话题挑战 | 话题阅读量超20亿 | 20亿 |  |  | 市场部-王五 | 2026-02 | 2026-06 | 进行中
S2 | 品牌年轻化 | 与200位KOC进行内容合作 | 产出UGC内容5000条 | 5000 |  |  | 市场部-王五 | 2026-01 | 2026-12 | 进行中
S2 | 品牌年轻化 | 每月举办线下品牌体验活动 | 活动参与人数≥10000人 | 10000 |  |  | 市场部-赵六 | 2026-03 | 2026-12 | 进行中
S3 | 渠道融合 | 开设天猫、京东旗舰店 | 线上销售额占比≥25% | 25% |  |  | 电商部-孙七 | 2026-01 | 2026-06 | 进行中
S3 | 渠道融合 | 在一线城市核心商圈开设标杆店 | 标杆店月均营收≥100万 | 100万 |  |  | 拓展部-周八 | 2026-02 | 2026-12 | 进行中
S3 | 渠道融合 | 与便利店渠道达成合作 | 便利店渠道覆盖≥500家 | 500 |  |  | 拓展部-周八 | 2026-03 | 2026-12 | 进行中
S4 | 运营优化 | 上线智能点餐系统 | 点餐效率提升50% | 50% |  |  | 运营部-吴九 | 2026-01 | 2026-06 | 进行中
S4 | 运营优化 | 建立中央厨房，实现标准化生产 | 食品安全事故为0 | 0 |  |  | 运营部-吴九 | 2026-02 | 2026-12 | 进行中
S4 | 运营优化 | 培训100名店长，提升管理水平 | 店长考核通过率≥90% | 90% |  |  | HR部-郑十 | 2026-01 | 2026-12 | 进行中

## 月度进度回顾
月份 | 目标1完成率 | 目标2完成率 | 策略1进度 | 策略2进度 | 策略3进度 | 策略4进度 | 本月亮点 | 存在问题 | 下月计划 | 评审人 | 评审日期
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

## 季度OKR分解
季度 | Objective | Key Result | 目标值 | 实际值 | 完成率 | 负责部门 | 状态
Q1 | Q1：打好开局，建立基础 | KR1：完成产品创新体系搭建 | 完成 |  |  | 产品部
Q1 | Q1：打好开局，建立基础 | KR2：启动品牌年轻化营销 | 完成 |  |  | 市场部
Q1 | Q1：打好开局，建立基础 | KR3：线上渠道正式上线 | 完成 |  |  | 电商部
Q2 | Q2：加速增长，扩大影响 | KR1：新品贡献率达到15% | 15% |  |  | 产品部
Q2 | Q2：加速增长，扩大影响 | KR2：品牌话题阅读量突破10亿 | 10亿 |  |  | 市场部
Q2 | Q2：加速增长，扩大影响 | KR3：线上销售额占比达到10% | 10% |  |  | 电商部
Q3 | Q3：深化运营，提升效率 | KR1：新品贡献率达到25% | 25% |  |  | 产品部
Q3 | Q3：深化运营，提升效率 | KR2：完成100家便利店渠道布局 | 100家 |  |  | 拓展部
Q3 | Q3：深化运营，提升效率 | KR3：运营效率提升30% | 30% |  |  | 运营部
Q4 | Q4：冲刺目标，总结复盘 | KR1：新品贡献率达到30% | 30% |  |  | 产品部
Q4 | Q4：冲刺目标，总结复盘 | KR2：全年目标完成率≥95% | 95% |  |  | 全体
Q4 | Q4：冲刺目标，总结复盘 | KR3：完成年度总结和下年规划 | 完成 |  |  | 战略部

## 关键指标仪表盘
指标类别 | 指标名称 | 年度目标 | Q1目标 | Q1实际 | Q2目标 | Q2实际 | Q3目标 | Q3实际 | Q4目标 | Q4实际 | 年度达成率
财务指标 | 年销售收入 | 50亿 | 10亿 |  | 12亿 |  | 13亿 |  | 15亿
财务指标 | 净利润 | 7.5亿 | 1.2亿 |  | 1.6亿 |  | 2.0亿 |  | 2.7亿
财务指标 | 净利率 | 15% | 12% |  | 13% |  | 15% |  | 18%
财务指标 | ROI | 300% | 200% |  | 250% |  | 280% |  | 300%
市场指标 | 品牌第一提及率 | 30% | 10% |  | 15% |  | 20% |  | 30%
市场指标 | 市场份额 | 15% | 5% |  | 8% |  | 12% |  | 15%
市场指标 | 新客获取成本 | ≤50元 | ≤80元 |  | ≤70元 |  | ≤60元 |  | ≤50元
运营指标 | 门店数量 | 500家 | 100家 |  | 200家 |  | 350家 |  | 500家
运营指标 | 单店月均营收 | 80万 | 60万 |  | 70万 |  | 75万 |  | 80万
运营指标 | 客单价 | 65元 | 55元 |  | 60元 |  | 62元 |  | 65元
产品指标 | 新品贡献率 | 30% | 10% |  | 20% |  | 25% |  | 30%
产品指标 | 产品满意度 | 4.5分 | 4.0分 |  | 4.2分 |  | 4.3分 |  | 4.5分

## 风险与应对
风险类别 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 应对策略 | 责任人 | 监控频率
市场风险 | 竞争对手推出类似产品，抢占市场份额 | 高 | 高 | 高 | 加快产品创新速度，建立差异化优势 | 产品部 | 月度
市场风险 | 消费者偏好快速变化，产品不受欢迎 | 中 | 高 | 高 | 建立用户洞察机制，快速响应市场变化 | 市场部 | 月度
市场风险 | 经济下行，消费降级影响客单价 | 中 | 中 | 中 | 推出多价格带产品，满足不同消费需求 | 战略部 | 季度
运营风险 | 供应链不稳定，影响产品质量 | 中 | 高 | 高 | 建立供应商评估体系，多元化供应商 | 供应链 | 月度
运营风险 | 门店扩张过快，管理跟不上 | 高 | 高 | 高 | 建立标准化管理体系，加强培训 | 运营部 | 月度
运营风险 | 食品安全事故，影响品牌声誉 | 低 | 极高 | 极高 | 建立严格的食品安全管理体系 | 运营部 | 周度
财务风险 | 现金流紧张，影响扩张计划 | 中 | 高 | 高 | 优化现金流管理，确保资金安全 | 财务部 | 月度
财务风险 | 投资回报率低于预期 | 低 | 中 | 低 | 定期评估投资项目，及时调整 | 财务部 | 季度
组织风险 | 核心人才流失 | 中 | 高 | 高 | 建立人才梯队，完善激励机制 | HR部 | 月度
组织风险 | 组织能力跟不上业务发展 | 高 | 高 | 高 | 加大组织能力建设投入 | HR部 | 季度

## 预算分配
策略 | 年度预算（万元） | Q1预算 | Q1实际 | Q2预算 | Q2实际 | Q3预算 | Q3实际 | Q4预算 | Q4实际 | 预算执行率 | 备注
产品创新 | 2000 | 400 |  | 500 |  | 550 |  | 550
品牌年轻化 | 3000 | 600 |  | 800 |  | 800 |  | 800
渠道融合 | 5000 | 1000 |  | 1200 |  | 1300 |  | 1500
运营优化 | 1500 | 300 |  | 400 |  | 400 |  | 400
其他 | 500 | 100 |  | 100 |  | 150 |  | 150

## 使用说明
步骤 | 操作内容 | 注意事项
第一步 | 填写"OGSM单页模板"工作表，明确你的O、G、S | Objective要鼓舞人心，Goals要具体可衡量
第二步 | 在"行动计划跟踪"中，为每条策略制定具体的行动计划和KPI | 每个行动计划都要有明确的负责人和时间表
第三步 | 在"季度OKR分解"中，将年度OGSM分解为季度目标 | 季度目标要具有挑战性但可达成
第四步 | 在"关键指标仪表盘"中，设定各项KPI的季度目标 | KPI要与OGSM的Goals直接关联
第五步 | 在"预算分配"中，为各项策略分配预算 | 预算分配要与策略优先级匹配
第六步 | 在"风险与应对"中，识别潜在风险并制定应对策略 | 风险识别要全面，应对策略要具体
第七步 | 每月填写"月度进度回顾"，跟踪进度 | 月度回顾要诚实，发现问题及时调整
第八步 | 每季度更新各工作表的实际值，计算完成率 | 定期回顾OGSM，根据实际情况灵活调整

## 财务部ogsm
要素 | 内容 | KPI指标 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 检核点
O - Objective (目的) | 提高高管团队数据分析能力
风险管理制度（税控+资金+用工）
内控：日常检查监督频率
G - Goals (目标) | 如何衡量是否到达？ 具体的、可量化的、有时间限制的关键结果
目标1：店长、厨师长需要销售额、日见毛利率分析
目标2：
目标3:
S - Strategies(策略)数据分析能力提升 | 我们选择哪条路过去？ 实现目标的关键路径和方法（3-5条）
| 策略1：周例会培训考核机制、覆盖店长厨师长、公司职能部门 | 合格覆盖率
策略2：
策略3：
S2日常检查监督 | 策略1：双月检查 | 所有门店
| 策略2：季度跟盘 | 所有门店
策略3：
S3提效提高准确性 | 策略1：
策略2：
策略3：
| 策略4：财务与业务数据系统打通 | 报表提前3天出
M - Measures (衡量) | 我们需要具体做什么？ 支撑每条策略的具体行动计划和KPI

## 训练部ogsm
维度 | 年度核心内容 | Q1（启动攻坚期）分解任务及KPI | Q2（深化落地期）分解任务及KPI | Q3（优化提升期）分解任务及KPI | Q4（复盘沉淀期）分解任务及KPI
Objective（总目标） | 搭建峰厨企业人才训练体系，支撑门店标准化运营、人才梯队建设与品牌口碑提升 | 承接年度目标，完成训练体系基础搭建，实现新员工培训标准化落地 | 深化课程与讲师体系，提升在岗员工技能熟练度，启动管理层储备 | 优化培训交付模式，强化标准化执行监督，提升培训满意度与合规率 | 复盘全年训练成效，沉淀可复制经验，规划下一年度OGSM调整方向
Goals（量化目的） | 1. 新员工入职培训达标率及合格率100%，技能考核通过率≥95%，管理层培训覆盖率90% 2. 门店标准化执行合格率≥90%（督导、暗访） 3. 培训满意度≥4.5/5分（小程序员工） 4. 课程体系完善度≥80% | 1. 新员工达标率100%，技能考核通过率≥90% 2. 门店标准化合规率提升至80% 3. 培训满意度≥4.2/5分 4. 课程体系完善度≥20% | 1. 新员工通过率≥93%，技能考核通过率≥90% 2. 老员工标准化合规率提升至85% 3. 培训满意度≥4.4/5分 4. 课程体系完善度≥40% | 1. 新员工通过率≥95%，技能考核通过率≥90% 2. 管理层训练启动，覆盖率完成50% 3. 标准化合规率提升至90% 4. 培训满意度≥4.5/5分 5.课程体系完善度≥60% | 1. 全年新员工通过率≥95%，技能考核通过率≥90% 2. 管理层训练启动，覆盖率完成≥90% 3. 标准化合规率≥90% 4. 全年培训满意度≥4.5/5分 5.课程体系完善度≥80%
Strategies（策略） | 1. 标准化课程体系搭建及课件编写 2. 讲师团队组建（公司部门负责人、店长、厨师长、外聘） 3. 培训计划及实施包括授课、实操演练、现场模拟等多元化培训交付 4. 考核鉴定与反馈问卷（考题、考核方式等） | 1. 完成新员工/岗位技能课程SOP编写+课件ppt定稿 2. 组建内部讲师与讲师的培训要求（提问、互动、分组讨论、小组积分竞赛等方式活跃课堂氛围）、试讲、讲师激励方案 3. 线下实操+门店带教模式落地 4. 制定基础考核标准试卷（笔试内容课上完成）与学员满意度反馈问卷（小程序课上） | 1. 开展在岗员工课程+专项技能课程 2. 颁发首批内部讲师认证证书，执行激励机制 3. 上线线上微课平台（企业微信或钉钉），补充碎片化学习 4. 优化考核流程，增加实操模拟场景 5. 组织月度PK100% 6. 月度积累案例库 | 1. 迭代课程内容（结合门店反馈） 2. 开展讲师技能提升集训 3. 推行“轮岗实训+跨店学习”模式 4. 引入神秘顾客+督导联合考核机制 5. 组织月度PK100% 6. 月度积累案例库 | 1. 沉淀年度优质课程与案例库 2. 评选优秀讲师与标杆门店 3. 整合线上线下培训数据汇总分析，形成闭环 4. 收集门店+员工需求，规划下年课程
|  | 1月：1-2项 2月：1-2项 3月：3-4项 | 4月： 5月： 6月： | 7月： 8月： 9月： | 10月： 11月： 12月：

## 训练部KPI
KPI指标名称 | 年度目标值 | 季度目标值（Q1/Q2/Q3/Q4） | 统计周期 | 数据源 | 责任方 | 追踪工具 | 预警阈值
新员工入职培训达标率 | 100% | 100%/100%/100%/100% | 月度 | 新员工培训签到表+考核成绩单 | 实操指导组+考核评估组 | Excel台账+CRM系统 | 低于98%触发预警
新员工岗位技能考核通过率 | ≥95% | ≥90%/≥93%/≥95%/≥95% | 月度 | 技能考核评分表+门店反馈表 | 考核评估组+门店店长 | 考核系统+季度报表 | 低于对应季度目标值5%
管理层梯队储备完成率 | ≥90% | ≥30%/≥60%/≥80%/≥90% | 季度 | 管理层人才池盘点表+晋升评估记录 | 课程研发组+部门负责人 | 人才管理系统 | 低于对应季度目标值10%
标准化执行合规率 | ≥98% | ≥92%/≥95%/≥97%/≥98% | 月度 | 神秘顾客评分表+督导巡检报告 | 考核评估组+运营部 | 巡检系统+月度复盘会 | 低于对应季度目标值3%
员工培训满意度评分 | ≥4.5/5分 | ≥4.2/≥4.4/≥4.5/≥4.5 | 季度 | 员工培训满意度问卷+线上调研结果 | 课程研发组+行政组 | 问卷系统+统计报表 | 低于对应季度目标值0.2分
培训人均时长 | ≥40小时/年 | ≥8小时/≥10小时/≥12小时/≥10小时 | 季度 | 培训签到表+线上课程学习时长统计 | 课程研发组+行政组 | 学习平台后台+台账 | 低于对应季度目标值2小时
课程更新频次 | ≥12次/年 | ≥2次/≥3次/≥4次/≥3次 | 季度 | 课程迭代记录+版本更新日志 | 课程研发组 | 课程管理系统 | 低于对应季度目标值1次
内部讲师认证数量 | ≥20人/年 | ≥5人/≥8人/≥5人/≥2人 | 季度 | 讲师认证证书+TTT培训结业名单 | 课程研发组+部门负责人 | 讲师管理台账 | 低于对应季度目标值2人
培训成本占比（占人力成本） | ≤8% | ≤7%/≤8%/≤8%/≤8% | 季度 | 财务部门培训费用报销单+人力成本报表 | 行政组+财务组 | 财务系统+成本台账 | 高于9%触发预警

## 运营部OGSM
维度 | 年度核心内容 | Q1分解任务及KPI | Q2（深化落地期）分解任务及KPI | Q3（优化提升期）分解任务及KPI | Q4（复盘沉淀期）分解任务及KPI
Objective（总目标） | 顾客满意度和员工满意度提升，开源节流、降本增效
Goals（量化目的）1 | 目标1： 顾客满意度提高，大众点评4.7以上，暗访80分以上，必吃榜保持榜单
Strategies（策略）1-点评4.7以上 | 1. 分析顾客需求，顾客需求画像（家庭、朋友、主题、商务） 2. 设计菜单满足需求，套餐设计、餐品上齐全，服务触点设计、感动服务等 3. 主管级以上的餐后回访 4. 流程SOP标准化梳理&培训
Goals（量化目的）2 | 目标2:员工满意度80分以上
Strategies（策略）2-员工满意度80分以上 | 1.员工餐每周菜单公示
2.宿舍检查一周两次，生活家电齐全，卫生干净整洁
3.员工生日、娱乐
4.月度员工满意度调查（小程序不记名）
4.员工晋升通道打通（竞聘上岗、定期考核）
Goals（量化目的）3 | 销售额提升10%、成本费用降低5%
Strategies（策略）3-开源节流 | 1.统配产品的毛利率
2.各档口核算成本，高毛利菜品5道销量及培训
3.收货验货专人负责、签字、视频、监控、现场抽查月度覆盖率100%
4.月末盘点跟盘覆盖率100%
5.建立费用预算审批流程并执行
6.合理排班，人力资源倾斜包间服务
7.提高效率午餐上座率10%、晚餐包间预定率10%、节假日散台翻台率10 %
8.外卖应收销售占比20%，团购应收20%
9.沉睡储值会员的唤醒率30%，储值会员拉新330万